加速器测试平台咨询服务项目

招 标 文 件

招   标   人：合肥中科离子医学技术装备有限公司

2021年4月

第一章   投标邀请书

日    期：2021年4月30日

招标编号：

- 合肥中科离子医学技术装备有限公司（CIM），对下列服务进行国内公开竞争性招标，现邀请合格投标人参加投标。

项目名称：加速器测试平台咨询服务

工程概况：拟在CIM2#厂房内（2-B轴）-（2-C轴）间规划两间加速器屏蔽室及迷道，占地约674m2，单室净使用面积120m2，净高9-10m；在（2-A轴）-（2-B轴）间规划辅助区，包含主控、水冷、电源室等配套，占地约245m2。使得具备两台加速器同时安装、测调试的作业环境。

实施周期：2021年5月25日前完成初步设计编制并确定加速器测试平台的控制价及组成；2021年10月30日前完成加速器测试平台新建部分的全部建设和配套内容。

项目概算（最高限价）： 70万元（人民币）。

二、本次招标为公开招标，投标人资格要求如下：

1)	投标人应具备一般纳税人的独立法人资格；

2)	投标人具有良好的售后服务体系，能提供良好的技术服务，包括必须具备可提供售后服务保障能力。

3)	具有以下资质之一：

（1）建筑行业（建筑工程）专业丙级及以上资质；

（2）建筑行业乙级及以上资质；

（3）工程设计综合资质甲级。

4)	本项目不接受联合体投标；

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本《投标人须知前附表》是对第一章《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本章《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 加速器测试平台咨询服务 |
| 2 | 招标人信息 | 名称: 合肥中科离子医学技术装备有限公司 |
| 3 | 招标代理机构 | 无 |
| 4 | 项目地点 | 合肥中科离子医学技术装备有限公司内部 |
| 5 | 投标人资质条件、能力和信誉等 | 详见招标公告 |
| 6 | 合同签订与付款 | 中标单位中标后与合肥中科离子医学技术装备有限公司签订合同，合同款由合肥中科离子医学技术装备有限公司支付。 |
| 7 | 工期 | 2021年10月30日完成本次加速器测试平台新建部分的全部建设和配套内容。 |
| 8 | 商务及结算要求 | 本项目付款方式如下 - 合同签订后支付合同总额的30%， - 项目主体验收后支付合同总额的40% - 项目安装、验收、调试合格，经审定后满足平台使用要求支付剩余30%。 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 10 | 现场踏勘 | 自行踏勘 |
| 11 | 投标截止时间 暨开标时间 | 2021年5月 |
| 12 | 招标答疑 | 2021年5月8日上午9:00前投标人提出问题，招标人将汇总，解答后发给所有投标人。 |
| 13 | 投标有效期 | 120天 |
| 14 | 投标文件份数 | 正本 1 份,副本4份，电子文件1份（U盘） |
| 15 | 投标保证金 | 无 |
| 16 | 递交投标文件地点 | 合肥中科离子医学技术装备有限公司 |
| 17 | 开标地点 | 合肥中科离子医学技术装备有限公司 |
| 18 | 履约担保 | 无 |
| 19 | 签订合同地点 | 招标人所在地 |
| 20 | 招标文件费用 | 无 |
| 21 | 其他注意事项 | 无 |

## 一、说 明

- 项目描述

- 招标人（以下称“买方”）：合肥中科离子医学技术装备有限公司。

- 项目名称：合肥中科离子医学技术装备有限公司加速器测试平台咨询服务项目。

- 招标方式

- 公开招标。

- 招标代理机构

- 无。

- 合格投标人

- 中华人民共和国内的获得一般纳税人的法人均为合格投标人；

- 投标人不得与本次招标代理机构或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联；

- 只有合法运作并独立于招标机构/买方的法人才能参加招标；

- 投标人不得有腐败和欺诈行为；

- 其他资格条件见本招标文件第一章第二条投标人资格条件规定。

- 合格产品和服务

- 投标人提供的系统软件和硬件设备应符合相关标准及规范等；

- 投标人对所提供的软件知识产权负全部法律责任。

- 投标费用

无。

## 二、招标文件

- 招标文件的内容

- 投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

- 招标文件的澄清

8.1  投标人若对招标文件有任何疑问或澄清要求，应于2021年5月8日上午9:00前以书面形式向招标人提出澄清要求，否则视为理解和接受招标文件，逾期递交的疑问或异议招标人有权不做答复。

- 招标文件的修改

  - 招标文件发出后，招标人或招标代理机构可对招标文件进行必要的修改；

  - 招人对招标文件的修改，将以补充文件的形式通知所有购买招标文件的投标人，补充文件与招标文件具有同等约束力。投标人在收到补充文件后应尽快以传真形式回复招人对收到的补充文件加以确认；

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容的表述上前后不一致时，以最后发出的书面文件为准；

  - 为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其他原因，招标人可以决定延长投标截止日期，并以书面形式通知所有购买投标文件的投标人。

## 三、投标文件的编制

- 投标文件的构成

- 投标文件应由下列部分构成：

- 由投标人签署的《投标函》、《投标一览表》和《分项价格表》；

- 为方便对投标文件的评审，依照本章规定，有实质性不响应的投标文件将被拒绝；

- 本章规定的投标保证金（无）；

- 表明签署投标文件的人有权签署投标文件的证明书，并表明投标人在规定的投标有效期内受投标文件的约束；

- 证明投标人合格和资格的文件；

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为投标文件的一部分：

- 投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；

- 提供应用软件和硬件设备生产企业开发及售后技术服务队伍情况说明，包括人数、任职情况等。

- 证明应用软件和硬件设备的合格性和符合招标文件规定的文件。

- 投标人应提交证明文件证明其拟提供的应用软件、硬件设备和服务的合格性符合招标文件的规定。该证明文件作为投标文件的一部分；

- 应用软件、硬件设备和服务合格性的证明文件应包括对软、硬件和服务原产地的说明；

- 证明应用软件、硬件设备和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括但不限于应用软件、硬件设备主要技术指标和性能的详细说明，提供实质证明材料如产品彩页、检测报告及产品说明书等。

7）A.技术方案要求

- 充分考虑系统现在的需求和将来的发展，技术上要体现实用性、成熟性和先进性。同时，产品的选择要充分考虑到系统的可扩充性和与原有设备的兼容性。

- 需提供投标产品的各项参数，详细说明配置方案，描述所选设备和软件，充分考虑各可选项配置，并需逐项提供投标产品的性能指标与投标要求间的差异对比表。

- 方案必须充分考虑改造和迁移时可能出现的问题与存在的风险。

- 所有可选方案的报价将不被接受，即可选方案的报价将不被计入投标总价。

- 请详细说明贵公司的售后服务体系和运作方式。

B.投标方案书内容

- 投标技术方案书应包含但不限于以下内容：

- 系统配置方案描述说明和产品技术特点，并需根据上述的功能需求逐一说明实现方式。

- 对照招标书中所列明的需求，逐项说明投标产品的性能指标与招标要求间的差异对比。

- 详细的服务内容，包括服务升级、系统集成方案等。

- 项目实施的详细进度计划。

- 项目小组人员名单、简历和职责。

- 公司简要介绍，包括成功案例、本地支持机构和技术力量等。

8）除非另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标价格

- 根据服务要求规定的采购和责任范围，投标人应按《投标一览表》和《分项价格表》指定的格式报出分项价格和总价；

- 投标总价、分项价格含税费及其他费用。

- 技术服务、咨询等各项费用均包含在投标报价中；

- 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交可变价格的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝；

- 除招标文件中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价。除本须知有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价；

- 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标保证金（无）

- 投标文件的有效期

- 投标文件应在规定的投标截止日开始保持120日有效。投标文件有效期不足的将被视为非响应性投标而予以拒绝；

- 特殊情况下，在投标有效期截止之前，招标机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。

- 投标文件的制作和签署

- 投标人应编制投标文件正本和电子版本（U盘）各 1 份及副本4份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。如正本和副本不符，以正本为准；

- 每份投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写。并由投标人或经其正式授权并对投标人有约束力的代表按招标文件要求签字。授权代表须以规定的书面格式出具《授权证书》，并附在投标文件中。投标文件的每一页都应由投标人或其授权代表用姓或首字母签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

- 投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字方为有效。

## 四、投标文件的递交

- 投标文件的密封和标识

15.1投标文件的装订要求采用A4纸。

- 15.2 投标文件应按以下方法分别装袋密封：

15.2.1 投标文件正本和副本必须分开密封装订。投标一览表+投标文件电子版。封口处应有投标单位公章。封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。未按要求递交的投标文件招标机构或招标人有权拒绝接收。

15.3 投标文件若需邮寄可将全部投标文件（投标文件密封袋及投标人认为有必要提交的其他资料）包装完好，封皮上写明招标人邮政编码、名称、地址、招标编号、投标人名称、地址、邮政编码、投寄人。

15.4 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。

- 递交投标文件的截止日期

  - 投标文件应于《投标邀请书》规定的截止日期之前送达规定的地点；

  - 招标机构可以酌情延长投标截止期。在此情况下，招标机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 迟交的投标文件

  - 招标机构将拒绝并退回在截止期后收到的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人可以对其已递交的投标文件进行修改或撤回，招标机构在投标截止期之前收到的修改文件或撤回通知有效；

  - 投标人的修改文件或撤回通知应按本章14、15的规定编制、签署密封、标记和发送，并在外装信封上明显标明“投标文件修改书”或“投标文件撤回通知”字样；

  - 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改；

  - 从投标截止期至投标文件有效期结束为止，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

## 五、开标与评标

- 开标

  - 招标机构在《投标邀请书》规定的时间和地点公开开标。出席开标仪式的投标人的代表应签名报到以证明其出席；

  - 首先启封标明“投标文件撤回通知”字样信封，并宣读投标人名称，如符合本章18.1的规定，该撤回的投标文件不予开封；

  - 在开标时，招标机构宣读投标人名称、投标价格、以及招标机构认为合适的其他内容。除了原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标文件；

  - 开标后进入评标阶段，评标方法见第七章。

- 与招标机构和招标人的接触

  - 除法律规定以外，从开标到签署合同期间，投标人不得就与其投标有关的任何事项与招标机构、招标人和评标委员会联系；

  - 投标人试图对招标机构、招标人和评标委员会的评标、确定中标人或签署合同的决定进行影响，都可能导致废标。

## 六、中标候选人的确定

- 资格审查

  - 在审核投标人的资质时将考虑投标人的财务、技术和生产能力，以及投标人的在手合同、未履行的义务和法律诉讼等重要事项是否符合招标文件规定的资格要求。该审查基于投标人提交的资格证明文件和其它评标委员会认为必要的、合理的资料；

  - 只有通过资格审查的投标人才能进入下一步评审。

- 确定中标候选人的标准

  - 评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐1-3名有排序的中标候选人。

- 取消招标的权力

  - 招标机构在中标通知发出之前的任何时候，有权取消本次招标，对因此而受影响的投标人不承担任何责任，也没有义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 中标通知书

  - 第一中标候选人需提供相同功能需求的系统应用实例供业主考察，若实际应用情况与招标文件要求不符，招标人有权选择第二中标候选人作为中标人，以此类推，或者宣布本次招标无效；

  - 在投标有效期满之前，招标机构以书面方式向中标人发出中标通知书。中标通知书将构成合同的一部分。

## 七、合同的签署

- 合同的签署

  - 中标人应在收到中标通知书7日内与买方签定合同；

  - 买方在签署合同时有权根据自身需要对软件系统模块数量和服务予以增加或减少，中标人必须服从，否则买方有权拒绝签订合同，并与第二中标侯选人协商合同，或者宣布本次招标无效。在项目实施过程中如果不能严格按招标承诺的进度、质量、数量、服务、规范、标准等进行项目实施的，业主即可终止合作，另行选择供应商。中标人交货时为保证投标产品的合规性，用户将有权对产品关键指标进行相关验证，若发现虚假应标等行为，用户有权取消此次招标结果。

- 履约保证金（无）

- 中标服务费（无）

## 八、合同条款

第一节 合同协议书

委托人（全称）：合肥中科离子医学技术装备有限公司

咨询人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规和规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合肥中科离子医学技术装备有限公司加速器测试平台咨询服务及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：加速器测试平台。

2.工程地点：合肥高新区。

3.工程概况：拟在合肥中科离子医学装备有限公司2#厂房内（2-B轴）-（2-C轴）间规划两间加速器屏蔽室及迷道，占地约674m2，单室净使用面积120m2，净高9-10m；在（2-A轴）-（2-B轴）间规划辅助区，包含主控、水冷、电源室等配套，占地约245m2。使得具备两台加速器同时安装、测调试的作业环境。

二、咨询服务范围与服务内容

1.咨询服务范围：加速器测试平台工程咨询服务。

2.咨询服务内容：

本项目的咨询服务范围包括但不限于：

1.前期决策咨询：项目建议书编制。

2.设计、采购阶段咨询：编制设计任务书；编制和出具加速器测试平台初步设计文件和图纸，按节点确保设计工作完成，组织方案的评审和论证，进行工程设计优化、技术经济方案比选，进行投资控制，提高价值功能，做好限额设计，确保满足委托人的建设要求；协助加速器测试平台承建商招标文件的编制；编制和确定加速器测试平台的建设控制价及组成；设计管理和审核；设计技术交底、图纸会审回复、答疑和补充设计；技术文件、方案的审核和优化。

3.施工阶段咨询：建立工程总控计划，形成各单项工作计划，分解工程各阶段任务，对各项计划实施管理；项目进度、质量、安全的管理和协调；工程造价及审核服务，审查承建商的支付申请并签署支付证书，控制设计变更；现场管理配合；专业专项审查；技术文件、方案的审核；组织工程的各专项验收和综合验收、移交、试运行和信息档案资料的管理和整理；

4.达到加速器测试平台满足目标使用的所有要求，符合国家法律法规、行业现行规范和验收合格标准。

根据国家法律法规、技术规范、本工程的设计文件及技术资料、业主的使用需求和管理要求，对本招标文件中明确的工程实施咨询服务。

三、咨询服务期

咨询服务期：至施工项目审定结束 ，从合同签订之日开始起计。

计划开始服务日期：年月日。

计划完成服务日期：年月日。

具体咨询服务期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：   ；

2.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）。

五、委托人代表与咨询人项目负责人

委托人代表：                                   。

咨询人项目负责人：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）委托人要求（含技术标准）；

（6）发包人提供的相关资料（如果有）；

（7）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供开展咨询服务活动的依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供咨询服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在   合肥市高新区  签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自   双方签订之日起  生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 捌 份、双方各执 肆 份。

委托人：  （盖章）             咨询人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：  

纳税人识别码：                    纳税人识别码：

地  址：            地  址：  

邮政编码：            邮政编码：

法定代表人：                  法定代表人：      

委托代理人：                  委托代理人：

电  话：          电  话：

传  真：          传  真：  

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：          开户银行：

账  号：              账  号：

时  间：      年  月  日          时  间：        年   月   日

第二节 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、委托人要求、技术标准、委托人提供的有关资料（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由委托人和咨询人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由委托人通知咨询人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由咨询人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 委托人要求：是指构成合同文件组成部分的，由委托人就工程项目的目的、范围、服务需求等提出相应要求的书面文件。

1.1.1.7技术标准：是指咨询服务应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与咨询服务有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指委托人和（或）咨询人。

1.1.2.2 委托人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 咨询人：是指与委托人签订合同协议书的，承接本项目咨询服务，具有相应资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分咨询服务工作，并与咨询人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 委托人代表：是指由委托人指定针对本项目咨询服务在委托人授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由咨询人任命负责本项目咨询服务，在咨询人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上咨询人联合，以一个咨询人身份为委托人提供咨询服务的临时性组织。

1.1.3 咨询服务、相关资料与成果文件

1.1.3.1 咨询服务：是指咨询人按照合同约定履行的服务，包括咨询基本服务、咨询其他服务、咨询延期服务。

1.1.3.2 咨询基本服务：是指咨询人根据委托人的委托，在合同约定服务期内提供的项目管理服务、勘察、设计、监理服务、造价咨询服务、勘察服务、设计服务、投资决策综合咨询服务等服务。基本服务费用包含在合同价格中。

1.1.3.3 咨询其他服务：是指委托人根据项目实际需求，要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的且委托人应当单独支付费用的服务。

1,1,3,4 全部过程工程咨询延期服务：是指超出原合同约定咨询服务期后，委托人要求咨询人继续提供的咨询服务。

1.1.3.5 咨询相关资料：是指根据合同约定，委托人向咨询人提供的用于完成咨询服务所需要的资料。

1.1.3.6 咨询成果文件：指按照合同约定和技术要求，由咨询人向委托人提供的阶段性成果、最终工作成果等。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始服务日期：包括计划开始服务日期和实际开始服务日期。计划开始服务日期是指合同协议书约定的开始服务日期；实际开始设计日期是指委托人发出的开始服务通知中载明的开始服务日期或经委托人确认的咨询人实际开展服务工作的日期。

1.1.4.2 完成服务日期：包括计划完成服务日期和实际完成服务日期。计划完成服务日期是指合同协议书约定的完成咨询服务的日期；实际完成设计日期是指咨询人交付全部咨询服务成果及完成提供相关服务的日期。

1.1.4.3 咨询服务期：是指在合同协议书约定的咨询人完成咨询服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指委托人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称咨询服务费：是指委托人用于支付咨询人按照合同约定完成咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 委托人要求使用国外技术标准的，委托人与咨询人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 委托人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为咨询人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的服务费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）委托人要求（含技术标准）；

（7）委托人提供的有关资料（如果有）；

（8）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 委托人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经委托人同意，咨询人不得将委托人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经咨询人同意，委托人不得将咨询人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由委托人与咨询人在专用合同条款中约定。

2. 委托人

2.1 委托人一般义务

2.1.1 委托人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案。

委托人负责办理上述许可、核准或备案工作，并负责将结果书面通知咨询人。因委托人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由委托人承担由此增加的费用。

2.1.2 委托人应在不耽误服务的合理时间内，积极向咨询人提供其能够获取的与咨询服务有关的一切资料。

2.1.3 委托人应当负责开展咨询服务的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为咨询人履行合同提供必要的外部条件，提供与其他组织联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息。

2.1.4 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 委托人代表

委托人应在专用合同条款中明确其负责本项目的委托人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与委托人有关的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。委托人更换委托人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知咨询人。

委托人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，咨询人可以要求委托人撤换委托人代表。

2.3 委托人决定

2.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对咨询人的咨询服务活动实施监督和检查，并有权制定和调整咨询服务的有关管理制度和办法，以规范咨询服务活动。

2.3.2 委托人应在专用合同条款约定的期限内对咨询人书面提出的事项作出书面决定，对咨询人在贯彻落实委托人意见时提出的有关问题应及时予以解答。若因委托人不回复或回复不及时造成的损失由委托人承担。

2.4 支付合同价款

委托人应按合同约定向咨询人及时足额支付合同价款。

2.5 咨询服务成果文件接收

委托人应按合同约定及时接收咨询人提交的咨询服务成果文件。

3. 咨询人

3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的咨询服务。咨询的范围和工作内容在附件中约定。

3.1.2 咨询人应当完成委托人委托的咨询其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。

3.2.2 咨询人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知委托人，并征得委托人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换项目负责人。咨询人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于咨询人项目负责人确因患病、与咨询人解除或终 止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，委托人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 委托人有权书面通知咨询人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于委托人有理由的更换要求，咨询人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知委托人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 主要咨询人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应在合同签订后7天内，向委托人提交咨询人项目咨询机构及主要咨询人员安排的报告，主要咨询人员宜包括设计负责人、造价负责人、现场负责人等。

3.3.2 咨询人委派的主要咨询人员应相对稳定。咨询人更换主要咨询人员时，应提前7天书面通知委托人，除主要咨询人员无法正常履职情形外，还应征得委托人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 委托人对于咨询人主要咨询人员的资格或能力有异议的，咨询人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在委托人所质疑的情形。委托人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要咨询人员的，咨询人认为委托人有理由的，应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 咨询服务分包

3.4.1咨询服务分包的一般约定

咨询人不得将其承包的全部咨询服务转包给第三人，或将其承包的全部咨询服务肢解后以分包的名义转包给第三人。咨询人不得进行违法分包。咨询人不得将专用合同条款中禁止分包的咨询服务分包给第三人。

具体可分包的咨询服务内容及要求在专用合同条款中约定。

3.4.2 咨询服务分包的确定

咨询人应按专用合同条款的约定或经过委托人书面同意后将部分咨询服务内容进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过委托人书面同意后进行分包的，咨询人应确保分包人具有相应的资质和能力。咨询服务分包不减轻或免除咨询人的责任和义务，咨询人和分包人就咨询服务向委托人承担连带责任。

3.4.3 咨询服务分包管理

咨询人应按照专用合同条款的约定向委托人提交分包人的主要信息及资料，宜包括分包人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与委托人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向委托人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 委托人向联合体支付合同价款的方式在专用合同条款中约定。

4. 委托人提供的资料

4.1 委托人提供的资料

委托人应当在咨询人开展咨询服务前或专用合同条款附件2约定的时间向咨询人提供开展咨询服务所必需的资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在咨询服务开始后方能提供的资料，委托人应及时地在合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询服务开展为限。

4.2 逾期提供的责任

委托人提交上述文件和资料超过约定期限的，导致增加了咨询服务工作量的，咨询人可与委托人另行协商相应服务费用及服务期。

5. 咨询服务的要求

5.1 咨询服务的一般要求

5.1.1 对委托人的要求

5.1.1.1 委托人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律、技术标准和工程质量、安全标准提供咨询服务。

5.1.1.2 委托人要求进行主要技术指标控制的，应当在咨询服务开始前书面向咨询人提出，经委托人与咨询人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 委托人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于委托人的原因导致变更主要技术指标控制值的，委托人承担相应责任。

        - 5.1.2 对咨询人的要求

        - 5.1.2.1 咨询人应当按法律和技术标准的强制性规定及委托人要求提供咨询服务。有关特殊标准和要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

咨询人发现委托人提供的相关资料有问题的，咨询人应当及时通知委托人并经委托人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，咨询人完成咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向委托人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加咨询服务费用和服务期延长的，由委托人承担。

5.1.2.3 咨询人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于咨询人的原因导致超出约定的主要技术指标控制值比例的，咨询人应当承担相应的违约责任。

        - 5.2 咨询服务保证措施

5.2.1 委托人的保证措施

委托人应按照法律规定及合同约定完成与咨询服务有关的各项工作。

5.2.2 咨询人的保证措施

咨询人宜编制咨询实施规划，做好咨询统筹管理工作，建立健全质量保证体系，明确各专业、各阶段的责任人。

5.3 咨询服务成果文件的要求

5.3.1咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同的要求。具体成果文件内容和要求在专用合同条款及附件3中约定。

5.3.2因咨询人原因造成咨询服务成果文件不合格的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。

5.3.3 因委托人原因造成咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的咨询服务费用和服务期的延长由委托人承担。

6. 咨询服务期

6.1 咨询服务进度计划

6.1.1 咨询服务进度计划的编制

咨询人应按照专用合同条款约定提交咨询服务进度计划，咨询服务进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，经委托人批准后实施。咨询服务进度计划是控制咨询服务进度的依据，委托人有权按照咨询服务进度计划中列明的关键性控制节点检查咨询服务进度情况。

6.1.2 咨询服务进度计划的修订

咨询服务进度计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，咨询人应向委托人提交修订的进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在收到修订的进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为委托人同意咨询人提交的修订的进度计划。

6.2 咨询服务期的开始

委托人应按照法律规定获得所需的许可。委托人一般应在计划开始服务日期7天前向咨询人发出开始服务工作通知，咨询服务期自开始服务通知中载明的日期起算。

咨询人应当在收到委托人提供的有关资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始咨询服务工作。

6.3 咨询服务进度延误

6.3.1 因委托人原因导致咨询服务进度延误

在合同履行过程中，委托人导致咨询服务进度延误的情形主要有：

（1）委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）委托人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）委托人提出影响咨询服务期的变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应在发生上述情形后5天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供委托人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长咨询服务周期及延期天数向咨询人进行书面答复。

如果委托人在收到咨询人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为咨询人要求的延期已被委托人批准。如果咨询人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则委托人可拒绝作出任何延期的决定。

委托人上述咨询服务进度延误情形导致增加了咨询服务工作量的，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。

6.3.2 因咨询人原因导致咨询服务进度延误

因咨询人原因导致咨询服务进度延误的，咨询人应当按照第14.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，不免除咨询人继续完成咨询服务的义务。

6.4 暂停服务

6.4.1 委托人原因引起的暂停服务

因委托人原因引起暂停咨询服务的，委托人应及时下达暂停服务指示，委托人应承担由此增加的相关费用和（或）顺延相应咨询服务期。

6.4.2 咨询人原因引起的暂停服务

因咨询人原因引起的暂停咨询服务，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知并按第14.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，且咨询人在收到委托人复工指示后15天内仍未复工的，视为咨询人无法继续履行合同的情形，咨询人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停服务

当出现非咨询人原因造成暂停咨询服务的，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知。

在上述情形下咨询人的咨询服务暂停，咨询人的咨询服务期应当相应延长，复工应有委托人与咨询人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，委托人与咨询人应当另行协商相应咨询服务费用等。

6.4.4 暂停服务后的复工

暂停咨询服务后，委托人和咨询人应采取有效措施积极消除暂停服务的影响。当工程具备复工条件时，委托人向咨询人发出复工通知，咨询人应按照复工通知要求复工。

除咨询人原因导致暂停咨询服务外，咨询人暂停服务后复工所增加的咨询服务工作量，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。

6.5 提前交付咨询服务成果

6.5.1 委托人要求咨询人提前交付咨询服务成果的，委托人应向咨询人下达提前交付指示，咨询人应向委托人提交提前交付咨询服务成果建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。委托人接受该提前交付建议书的，委托人和咨询人协商采取加快进度的措施，并修订咨询服务进度计划，由此增加的咨询服务费用由委托人承担。咨询人认为提前交付咨询服务的指示无法执行的，应向委托人提出书面异议，委托人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，委托人不得压缩合理咨询服务期。

6.5.2 委托人要求咨询人提前交付咨询服务的，或咨询人提出提前交付咨询服务的建议能够给委托人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付咨询服务的奖励。

7. 咨询服务成果文件交付

7.1 咨询服务成果文件的内容、交付时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

7.2 咨询人交付咨询服务成果文件给委托人，委托人应当出具书面签收单。

8. 咨询服务成果文件的审查

8.1 咨询人的咨询服务成果文件应报委托人审查同意。审查的范围和内容在委托人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自委托人收到咨询人的成果文件以及咨询人的通知之日起，审查期不超过15天。

委托人不同意成果文件的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要求的具体内容。咨询人应根据委托人的书面说明，进行修改后重新报送委托人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，委托人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为咨询人的成果文件已获委托人同意。

8.2 如果委托人的修改意见超出或更改了委托人要求，委托人应当根据第11条〔变更与索赔〕的约定，向咨询人另行支付费用。

8.3 咨询服务成果文件需政府有关部门审查或批准的，委托人应在审查同意咨询人的成果文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改委托人要求的，咨询人需按该审查意见修改咨询人的成果文件；需要修改委托人要求的，委托人应重新提出委托人要求，咨询人应根据新提出的委托人要求修改咨询人的成果文件，委托人应当根据第11条〔变更与索赔〕的约定，向咨询人另行支付费用。

8.4 委托人需要组织审查会议对咨询服务成果文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。委托人负责组织成果文件审查会议，并承担会议费用及委托人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

咨询人按第7条〔咨询服务成果文件交付〕的约定向委托人提交成果文件，有义务参加委托人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其成果文件，并提供有关补充资料。

委托人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对咨询服务成果文件进行修改、补充和完善。

8.5 因咨询人原因，未能按第7条〔咨询服务成果文件交付〕约定的时间向委托人提交咨询服务成果文件，致使成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成咨询服务期延长、窝工损失及委托人增加的费用，咨询人应按第14.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因委托人原因，致使咨询服务成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成咨询服务期延长、窝工损失及咨询人增加的费用，由委托人承担。

8.6 因咨询人原因造成咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因委托人原因造成咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，由此增加的咨询服务费用和（或）延长的咨询服务期由委托人承担。

8.7咨询服务成果文件的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担的责任。

9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应为咨询人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 咨询人应当按合同约定的服务内容和服务范围提供施工现场配合服务。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

        - 委托人和咨询人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）咨询基本服务费用；

（2）咨询其他服务费用。

10.2 合同价格形式

委托人和咨询人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的咨询服务合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以固定总价进行合同价格计算、调整和确认的咨询服务合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由委托人与咨询人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款应在专用合同条款约定的期限内，按照专用合同条款约定支付。

委托人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，咨询人有权向委托人发出要求支付定金或预付款的催告通知，委托人收到通知后7天内仍未支付的，咨询人有权不开始咨询服务工作或暂停服务工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 委托人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向咨询人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，委托人和咨询人均有权提出修正申请。经委托人和咨询人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，委托人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，委托人与咨询人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清咨询服务费，并将结清未支付的款项一次性支付给咨询人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6 支付账户

委托人应将合同价款支付至合同协议书中约定的咨询人账户。

11.变更与索赔

11.1 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等，应当向咨询人提供书面要求，咨询人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照委托人要求进行变更。

11.2 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等或因提交的有关资料存在错误或作较大修改时，委托人应按咨询人所耗工作量向咨询人增付咨询服务费，咨询人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与委托人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于委托人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得咨询人的咨询服务工作量变更，委托人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与咨询人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与咨询服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的服务费用和（或）延长的服务期由委托人承担。

11.5 如果发生咨询人认为有理由提出增加合同价款或延长咨询服期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知委托人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向委托人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为委托人同意咨询人关于增加合同价款或延长服务期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 咨询人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人宜具有委托人认可的、履行本合同所需要的工程相关保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映委托人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人为实施工程所编制的文件的著作权属于咨询人，委托人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。咨询人在提供咨询服务时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的资料导致侵权的，由委托人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，咨询人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 委托人违约责任

14.1.1 合同生效后，委托人因非咨询人原因要求终止或解除合同，咨询人未开始咨询服务工作的，不退还委托人已付的定金或委托人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始咨询服务工作的，委托人应按照咨询人已完成的实际工作量计算咨询服务费，具体计算方法及支付方式由委托人与咨询人另行协商确定。

14.1.2 委托人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向咨询人支付咨询服务费的，应按专用合同条款约定向咨询人支付违约金。逾期超过15天时，咨询人有权书面通知委托人中止咨询服务工作。自中止服务工作之日起15天内委托人支付相应费用的，咨询人应及时根据委托人要求恢复服务工作；自中止设计工作之日起超过15天后委托人支付相应费用的，咨询人有权确定重新恢复服务工作的时间，且服务期相应延长。

14.1.3本合同工程停建、缓建，委托人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向咨询人结算并支付咨询服务费。

14.1.4 委托人擅自将咨询人的成果文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿咨询人因此遭受的损失。

14.2 咨询人违约责任

14.2.1 合同生效后，咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应按委托人已支付的定金金额双倍返还给委托人或咨询人按照专用合同条款约定向委托人支付违约金。

14.2.2 由于咨询人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付咨询服务成果文件的，应按专用合同条款的约定向委托人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在委托人应付咨询服务费中扣减。

14.2.3 咨询人对咨询服务成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人原因产生的问题造成工程质量事故或其他事故时，咨询人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程相关保险向委托人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向委托人支付赔偿金。

14.2.4咨询人未经委托人同意擅自对咨询服务进行分包的，委托人有权要求咨询人解除未经委托人同意的分包合同，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 未经委托人批准，咨询人擅自更换派驻本项目项目负责人及其他主要人员的，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，委托人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的咨询服务应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）委托人未按合同约定支付咨询服务费用，经咨询人催告后，在30天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（2）暂停咨询服务期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（3）因不可抗力致使合同无法履行；

（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（5）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，委托人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向咨询人支付已完工作的服务费外，应当向咨询人支付由于非咨询人原因合同解除导致咨询人增加的服务费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由委托人和咨询人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

- 第三节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：                        。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：                        。

1.4技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：                        。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：         ；

提供国外技术标准的名称：         ；

提供国外技术标准的份数：         ；

提供国外技术标准的时间：         ；

提供国外技术标准的费用承担：         。

1.4.3 委托人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：            。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                      。

1.6 联络

1.6.1 委托人和咨询人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 委托人与咨询人联系信息

委托人接收文件的地点：              ；

委托人指定的接收人为：                  ；

委托人指定的联系电话及传真号码：              ；

委托人指定的电子邮箱：                                。

咨询人接收文件的地点：                ；

咨询人指定的接收人为：                ；

咨询人指定的联系电话及传真号码：              ；

咨询人指定的电子邮箱：                                。

1.8 保密

保密期限：                                           。

2. 委托人

2.1 委托人一般义务

2.1.4 委托人其他义务：                                。

2.2 委托人代表

委托人代表：

姓    名：                 ；

身份证号：                  ；

职    务：                ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

委托人对委托人代表的授权范围如下：                      。

委托人更换委托人代表的，应当提前      天书面通知咨询人。

2.3 委托人决定

2.3.2 委托人应在天内对咨询人书面提出的事项作出书面决定。

3. 咨询人

3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人需配合委托1人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 咨询人其他义务：

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

咨询人对项目负责人的授权范围如下：                      。

3.2.2 咨询人更换项目负责人的，应提前   天书面通知委托人。

咨询人擅自更换项目负责人的违约责任：                      。

3.2.3 咨询人应在收到书面更换通知后      天内更换项目负责人。

咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：              。

3.3 主要咨询人员

3.3.1 咨询人提交项目咨询机构及人员安排报告的期限  。

3.3.3 咨询人无正当理由拒绝撤换主要咨询人员的违约责任：               。

3.4 咨询服务分包

3.4.1 咨询服务分包的一般约定

允许分包的专业工程包括：                      。

3.4.2 其他关于分包的约定：                      。

3.4.3 咨询人向委托人提交有关分包人资料包括：                   。

3.4.4 分包服务费支付方式：                       。

3.5 联合体

3.5.4 委托人向联合体支付咨询服务费的方式：/。

5. 咨询服务的要求

5.1 咨询服务的一般要求

5.1.2.1 咨询服务的特殊标准或要求：                。

5.1.2.2 咨询服务适用的技术标准：                。

5.1.2.4 主要技术指标控制值及比例：                  。

5.3 咨询服务成果文件的要求

5.3.4 咨询服务成果文件的其他要求：               。

6. 咨询服务期

6.1 咨询服务进度计划

6.1.1 咨询服务计划的编制

合同当事人约定的咨询服务进度计划提交的时间：         。

合同当事人约定的咨询服务进度计划应包括的内容：       。

6.1.2 咨询服务进度计划的修订

委托人在收到咨询服务进度计划后确认或提出修改意见的期限：          。

6.3 咨询服务进度延误

6.3.1 因委托人原因导致咨询服务进度延误

（4）因委托人原因导致工程设计进度延误的其他情形：              。

咨询人应在发生进度延误的情形后   天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后   天内提交要求延期的详细说明。

委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在   天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付咨询服务成果文件

6.5.2 提前交付咨询服务文件的奖励：                。

8. 咨询服务成果文件的审查

8.1 委托人对咨询人的咨询服务成果文件审查期限不超过    天。

8.3委托人在审查同意咨询人的成果文件后   天内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应按委托人要求及时予以协助，协助时间由双方协商确定。

9. 施工现场配合服务

9.1 委托人为咨询人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：    。

9.3 施工现场配合服务的其他要求：                                。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：   /              。

风险费用的计算方法：    /             。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /              。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：   /              。

风险费用的计算方法：    /             。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /               。

（3）其他价格形式：

10.3 合同金额支付

10.3.1 合同金额支付方式：

11.变更与索赔

11.5 咨询人应于认为有理由提出增加合同价款或延长咨询服务期的要求事项发生后    天内书面通知委托人。

咨询人应在该事项发生后    天内向委托人提供证明咨询人要求的书面声明。

委托人应在接到咨询人书面声明后的    天内，予以书面答复。

12.专业责任与保险

履行本合同，咨询人所需要的工程相关保险包括：                   ，并使其于合同责任期内保持有效。

13. 知识产权

13.1 关于委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映委托人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                 。

关于委托人提供的上述文件的使用限制的要求：                 。

13.2 关于咨询人为实施工程所编制文件的著作权的归属：          。

关于咨询人提供的上述文件的使用限制的要求：                 。

13.5 咨询人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：

                 。

14. 违约责任

14.1 委托人违约责任

14.1.1委托人因非咨询人原因要求终止或解除合同，委托人应支付咨询人的违约金：    。

14.1.2 委托人逾期支付咨询服务费的违约金：                 。

14.2 咨询人违约责任

14.2.1咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应支付委托人的违约金：       。

14.2.2 咨询人逾期交付咨询服务成果文件的违约金：                 。

14.2.3 咨询人咨询服务成果文件不合格的损失赔偿金上限：             。

14.2.4咨询人未经委托人同意擅自对咨询服务进行分包的违约责任：                                       。

14.2.5 咨询人未经委托人同意擅自更换派驻的主要咨询人员的违约责任：

。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：        。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（2）暂停咨询服务期限已连续超过       天。

16.4 委托人向咨询人支付已完工作咨询服务费的期限为     天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：              。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                 。

选定争议评审员的期限：                 。

评审所发生的费用承担方式：                 。

其他事项的约定：                                     。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：                          。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向  合肥市    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

18. 其他（如果没有，填“无”）

（1）投资节约奖励的约定：                                    。

（2）履约担保：

（3）……

合同附件：

承  诺  书

为维护招投标工作的严肃性，甲乙双方郑重声明并承诺如下：

一、双方已明确知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》及本项目招标公告和磋商文件关于签订书面合同的相关规定：

（一）《中华人民共和国招标投标法》第四十六条：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和中标人的响应文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

（二）《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条：招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与磋商文件和中标人的响应文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

（三）本项目招标公告和磋商文件关于签订书面合同的相关约定（详见本项目招标公告和磋商文件）。

二、双方承诺严格按照上述规定签订  加速器测试平台咨询服务  的书面合同。如有违反，自行承担一切法律责任和后果。

甲方：  (公章)                         乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

时间：   年   月                      时间：   年   月

## 九、项目要求

一、建设规模

1.平台规划

拟在CIM2#厂房内（2-B轴）-（2-C轴）间规划两间加速器屏蔽室及迷道，占地约674m2，单室净使用面积120m2，净高9-10m；在（2-A轴）-（2-B轴）间规划辅助区，包含主控、水冷、电源室等配套，占地约245m2。使得具备两台加速器同时安装、测调试的作业环境。

（红框内为加速器测试平台规划区）

2.建设内容和形式

建设投资内容包括：全装配PC构件搭建的屏蔽区；一般设施用房结构建造的辅助区；测试平台内设施/设备机电系统、能源供应等公配（采用现有建筑系统改造供给或新建保障）。

二、建设计划

本次新建1#屏蔽室及其迷道、辅助区、测试平台内所需的公配机电、能源、配套系统。2#屏蔽室不在此次建设范围，仅做规划和设计。计划2021年9-10月完成本次新建的全部建设、配套内容。

三、服务内容

本项目的咨询服务范围包括但不限于：

1.前期决策咨询：项目建议书编制。

2.设计、采购阶段咨询：编制设计任务书；编制和出具加速器测试平台初步设计文件和图纸，按节点确保设计工作完成，组织方案的评审和论证，进行工程设计优化、技术经济方案比选，进行投资控制，提高价值功能，做好限额设计，确保满足委托人的建设要求；协助加速器测试平台承建商招标文件的编制；编制和确定加速器测试平台的建设控制价及组成；设计管理和审核；设计技术交底、图纸会审回复、答疑和补充设计；技术文件、方案的审核和优化。

3.施工阶段咨询：建立工程总控计划，形成各单项工作计划，分解工程各阶段任务，对各项计划实施管理；项目进度、质量、安全的管理和协调；工程造价及审核服务，审查承建商的支付申请并签署支付证书，控制设计变更；现场管理配合；专业专项审查；技术文件、方案的审核；组织工程的各专项验收和综合验收、移交、试运行和信息档案资料的管理和整理；

4.达到加速器测试平台满足目标使用的所有要求，符合国家法律法规、行业现行规范和验收合格标准。

根据国家法律法规、技术规范、本工程的设计文件及技术资料、业主的使用需求和管理要求，对本招标文件中明确的工程实施咨询服务。

四、投标报价

# 本项目按总价报价，投标总价为完成本项目服务内容的全部费用。

# 第六章 投标文件相关格式

加速器测试平台咨询服务

投

标

文

件

投标人：

年      月      日

- 投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 开标一览表（无需装订，密封提交） |  |
| 二 | 投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 投标函 |  |
| 四 | 投标授权书 |  |
| 五 | 服务方案 |  |
| 六 | 有关证明文件(含投标人资格证明文件) |  |

## 一．开标一览表

| 项 目 名 称 | 合肥中科离子医学技术装备有限公司加速器测试平台咨询服务项目 |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 最终投标报价 （人民币） | 投标总价： 大写： 小写： |
| 商务及结算要求 | 满足招标文件要求 |
| 优惠条件（包括交期、付款方式、技术服务等实质性内容） |  |

投标人公章：

注：

- 此表用于开标会唱标之用；

- 表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者填写多个报价，均为无效报价；

- 请将此表单独封装。

- 二．投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

## 三．投标函

致： [招标机构名称和地址]

根据贵方为[项目名称] 项目招标采购产品及服务的投标邀请[招标编号] ，签字代表[全名、职务] 经正式授权并代表投标人[投标人名称、地址] 提交下述文件正本一份及副本 肆 份：

- 投标一览表；

- 分项价格表；

- 偏离表；

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件；

- 投标人的资格文件；

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的产品投标总价为[注明币种，并用文字和数字表示的投标总价] ；

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

- 本投标有效期为自开标日起120日；

- 根据《投标人须知》的规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构；

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标；

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：合肥高新区柏堰湾路与火龙地路交口西南

电话： 0551-65668236

传真：

电子邮件：

投标人授权代表签字：

投标人授权代表姓名、职务：

投标人名称：

公章：

## 四．投标授权书

本授权书声明：                公司授权本公司           （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司参加“加速器测试平台咨询服务项目”投标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人授权代表（签字）：              性别：       身份证号：

投标人公章：

日       期：       年    月    日

附：委托代理人有效身份证件

## 委托代理人有效身份证件正面

## 委托代理人有效身份证件反面

## 五．服务方案（根据项目要求，自行编制）

(投标人可自行制作格式)

## 六．有关证明文件

提供符合招标公告、产品需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

## 七．评标方法

1.为了做好合肥中科离子医学技术装备有限公司加速器测试平台咨询服务的磋商与评审工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，遵循公平、公正、科学和择优的原则，制定磋商与评审办法。

2.本次项目招标（磋商）与评审采用综合评分法作为对投标人响应文件的比较方法。

3.本项目将依法组建评审小组，负责本项目的磋商与评审工作。

4.评审小组按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次评审的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标（磋商）文件的符合性及响应性。

5.评审小组应认真研究磋商文件，至少应了解和熟悉以下内容：

5.1评审的目标；

5.2招标（磋商）项目的范围和性质；

5.3招标（磋商）文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

5.4招标（磋商）文件规定的评审标准、评审方法和在评审过程中考虑的相关因素。

6.有效投标应符合以下原则：

6.1满足招标（磋商）文件的实质性要求；

6.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

6.3通过投标有效性评审；

6.4评审小组依据招标（磋商）文件认定的其他原则。

7.评审磋商小组对所有响应文件均采用相同程序和标准，进行评定。

8.评审小组发现投标人的响应文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标（磋商）文件规定等情况需要澄清时，评审小组将以询标的方式告知并要求投标人进行必要的澄清、说明或补正。

对于询标后判定的结论（如通过或不通过），评审小组应提出充足的理由，根据招标（磋商）文件给定的评审指标进行判定，并予以书面记录。

评审小组独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。

9.招标（磋商）与评审程序

本项目采用综合评分法进行评审，在最大限度地满足招标（磋商）文件实质性要求前提下，按照招标（磋商）文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：技术部分、商务部分以及相应的比重。

评审小组遵循规定的评审原则，对投标人进行初审、详细评审、商务部分得分计算和确定中标候选人。

9.1初审

评审小组按下表内容对所有投标人进行初审：

| 评审表（有效性评审指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容 |
| 2 | 投标函 | 符合招标（磋商）文件要求 |  |  |
| 3 | 投标授权书 | 符合招标（磋商）文件要求 |  | 详见 “投标授权书” |
| 4 | 磋商文件获取情况 | 未在招标（磋商）文件获取截止时间前完成招标（磋商）文件规定获取手续的，投标无效（核查磋招标（磋商）文件获取手续） |  |  |
| 5 | 投标人资质 | 符合磋商公告要求 |  | 提供资质证书扫描件 |
| 6 | 未出现异常情形 | 不同投标人未出现使用相同的机器识别码进行投标的情形 |  | 无需提供相关资料，评审小组核查 |
| 7 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 8 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或磋商文件有明确规定的 |  |  |
| 评审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 评审小组根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为否决评审依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。未通过评审的投标人将不参与评审。 |  |  |  |  |

9.2详细评审

9.2.1评审小组将对所有通过初审的响应文件进行详细评审，具体如下：

根据评分的细则，评委应对进入详细评审的所有响应文件进行评分，并分别填写打分表。

磋商小组按本章第9.2.2款规定的技术部分详细评审指标对响应文件的技术部分进行打分，并计算出详细评审得分。磋商小组成员总数为5人及以下时，以磋商小组各成员每一项的打分取平均值，得到该投标人该分值项的得分。磋商小组总数为5人及以上时，对某投标人的每一个分值项，逐项去掉各位评委中的1个最高分和1个最低分，求剩余专家评分之平均，得到该投标人该分值项的得分。

将投标人每个分值项得分进行汇总，得到该投标人的技术部分得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

9.2.2技术部分详细评审指标如下：

| 技术部分详细评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 指标描述 | 分值范围 |
| 1 | 投标人资质 | 1.投标人具有工程咨询单位乙级及以上资信证书，得2分。 2.投标人具有住建部门颁发的建筑行业（建筑工程）专业甲级及以上资质的，得2分。 1.2合注：投标文件中提供证书扫描件。 | 0-4分 |
| 2 | 投标单位业绩 | 自2016年1月1日以来(以合同签订时间为准),投标人具有： （1）房屋建筑工程项目咨询服务业绩（服务内容须包含设计），每个得3分，满分6分； （2）装配式建筑（或射线装置屏蔽）项目设计（或咨询服务，且服务内容须至少包含设计）业绩，每个得3分，满分6分。 注：（1）同一业绩不重复计分。 （2）如为设计业绩，则要求设计任务已完成；如为咨询业绩，则正在履约或已完成业绩均可。 （3）接受联合体业绩。 （4）投标文件中提供业绩证明材料，证明材料要求详见投标人须知前附表。 | 0-12分 |
| 4 | 项目负责人业绩 | 自2016年1月1日以来(以合同签订时间或工程完工时间为准),拟派项目负责人具有（须在对应业绩中担任项目负责人）： （1）房屋建筑工程项目咨询服务业绩（服务内容须包含设计）； （2）装配式建筑项目（或射线装置屏蔽项目）设计（或咨询服务，且服务内容须至少包含设计）业绩。 满足上述条件1项即得4分，满分4分。 注： （1）如为设计业绩，则要求设计任务已完成；如为咨询业绩，则正在履约或已完成业绩均可。 （2）接受联合体业绩。 （3）投标文件中提供业绩证明材料，证明材料要求详见投标人须知前附表。 | 0-4分 |
| 5 | 项目组人员配备 | 拟派项目组人员具有： （1）一级注册结构师证书的得2分，满分2分； （2）注册造价工程师或一级造价工程师证书的得2分，满分2分。 注：投标文件中须提供项目负责人相关证书扫描件。 | 0-4分 |
| 6 | 本地化服务方案 | 投标人针对咨询现场服务能力自行表述及承诺。评审委员会针对本地化服务方案的完善性、可操作性、响应及时性及本地化服务人员的技术能力等方面进行综合评审。 1≤合格＜2分；2≤良好≤4分；5≤优秀≤7分；未提供的不得分。 | 0-7分 |
| 7 | 前期策划与设计和造价咨询管理 | 对本工程的前期策划与设计和造价咨询管理。 1≤合格＜2分；2≤良好≤4分；5≤优秀≤7分；未提供的不得分。 | 0-7分 |
| 8 | 工程质量等管理 | 工程质量、进度、投资、安全、组织协调管理。 1≤合格＜2分；2≤良好≤4分；5≤优秀≤7分；未提供的不得分。 | 0-7分 |
| 9 | 重点和难点分析 | 对本工程的项目管理的重点和难点分析。 1≤合格＜2分；2≤良好≤4分；5≤优秀≤7分；未提供的不得分。 | 0-7分 |
| 10 | 施工协调合理化建议 | 对本工程从前期和后期供水、供电、安装施工协调合理化建议。 1≤合格＜2分；2≤良好≤4分；5≤优秀≤7分；未提供的不得分。 | 0-7分 |
| 11 | 联合验收合理化建议 | 对本工程后期代替建设单位联合验收合理化建议。 1≤合格＜2分；2≤良好≤4分；5≤优秀≤7分；未提供的不得分。 | 0-7分 |
| 12 | 服务承诺 | 投标人针对设计成果质量保障、项目进度保障、成本控制及深化设计阶段的配合服务等进行承诺。评委根据投标人承诺内容进行评分。 1≤合格＜2分；2≤良好≤3分；3＜优秀≤4分；未提供的不得分。 | 0-4分 |
|  | 合计 |  | 0-70分 |

9.3评审

9.3.1投标人最终承诺报价是签订合同的依据。

9.3.2为保证评审活动顺利进行，投标人根据情况决定是否进行本次招标（磋商）项目有关的二轮报价（不限于二轮报价）。投标人因联系不上或未在评审小组规定时间内参加评审并进行二轮报价的（不限于二轮报价）的，视同其上一轮有效投标报价为最终报价。

9.3.3评审并不限定只进行二轮报价，如果评审小组认为有必要，可以要求投标人进行多轮报价。在评审内容不做实质性变更及重大调整的前提下，投标人下轮报价不得高于上一轮报价。

9.4商务部分得分计算

依据通过初审的有效投标人名单，其投标人的商务部分得分按照以下方式计算：

| 商务部分 | 最终投标报价 | 价格分统一采用有效最低价法，即满足磋商文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/最终报价）×30％×100 | 0-30分 |
| --- | --- | --- | --- |

9.4确定中标候选人

9.4.1计算最终得分

将每个有效投标人的技术部分得分加商务部分得分，得出该投标人的最终得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

9.4.2按照有效投标人最终得分由高到低排出中标候选人。

最终得分相同的，按技术部分得分由高到低顺序排序。技术部分得分及最终得分均相同的，则采取评审小组抽签方式确定其前后次序。

10.各投标人的得分一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

11. 评审小组在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

12. 在评审过程中，评审小组发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标（磋商）文件设定的最高投标限价的，评审小组将以询标的方式告知并要求投标人进行必要的说明或补正，评审小组认定其报价低于成本或者高于招标（磋商）文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标（磋商）文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

13.投标人最终报价与公布的预算价（或最高投标限价（招标控制价）)相比降幅过小，或投标人最终报价明显缺乏竞争性的，磋商小组可以否决所有投标。

14.评标后，评审小组应写出评标报告并签字。评标报告是评审小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评审小组全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

15. 评审小组和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标（磋商）文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

16.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。